МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»

Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| 18.10.2011г. |  | №252 |
| --- | --- | --- |

г. Балаково

# «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году»

# В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  приказом КО №477 от 12.10.2011г. «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году», в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, и единого государственного экзамена в МОУ «СОШ №11» в 2012 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить муниципальным координатором по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в 2012 году заместителя директора по УВР  Бодичеву Л.В.

- Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования на 2011-2012 учебный год (Приложение№1).

- Заместителю директора по УВР Л.В. Бодичевой:

3.1. В срок до 01.11.2011г. обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов в 2012 году, условиям формирования профильных классов и групп в 2012-2013 учебном году.

4. Классным руководителям Т.Е.Завацкой (9А класс), Т.Г.Лапшовой (9Б класс), В.С.Вавилиной (11А класс) обеспечить информирование родителей (законных представителей) выпускников по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов в 2012 году в срок до 01.11.2011г.

5. Педагогу-психологу С.В.Кичиной:

5.1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов в 2012 году.

5.2. Оказывать необходимую помощь участникам образовательного процесса: учителям – предметникам, классным руководителям, обучающимся и их родителям по вопросам психологической подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

6. Социальному педагогу Ушаковой И.В. отслеживать посещаемость учебных занятий обучающимися выпускных классов, постоянно работать над профилактикой пропусков без уважительных причин учащимися 9-х и 11 классов.

Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

И.о.директора МОУ «СОШ №11»                          Л.А.Смольникова

Приложение№1

к приказу МОУ «СОШ №11»

от 18.10.2011 №252

План - график

подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования в МОУ «СОШ №11» в 2011-2012 уч.году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов по МОУ «СОШ №11»: |  | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева Л.А.Смольникова |
| 1.1.1. | «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году» | октябрь 2011г. |  |
| 1.1.2. | «Об утверждении форм заявлений об участии в едином государственном экзамене и независимой форме в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 году» | октябрь 2011г. |  |
| 1.1.3. | «О разграничении видов работ по подготовке и проведению в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в независимой форме» | ноябрь 2011г. |  |
| 1.1.4. | «Об утверждении экзаменов по выбору выпускников 9-х классов» | ноябрь 2011 г. |  |
| 1.1.5. | «Об утверждении экзаменов по выбору выпускников 11-х классов» | ноябрь 2011г. |  |
| 1.1.6. | «О проведении репетиционных экзаменов» | март 2012г. |  |
| 1.1.7. | «Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся» | март 2012г. |  |
| 1.1.8. | «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу экзаменационных материалов» | март - апрель 2012г. |  |
| 1.1.9. | «О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов в МОУ «СОШ №11»» | март - апрель 2012г. |  |
| 2 | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Доведение до педагогических работников МОУ «СОШ №11» инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | По мере поступления документов | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева Л.А.Смольникова С.В.Кичина |
| 2.2. | Повышение квалификации педагогов школы на семинарах и курсах по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. |  |  |
| 2.3. | Индивидуальное информирование и консультирование участников образовательного процесса по вопросам, связанным с государственной (итоговой) аттестацией. |  |  |
| 2.4. | Распределение видов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2011г. |  |
| 3 | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Формирование банка данных на выпускников 9-х классов по выбранным предметам | ноябрь 2011г. | Л.В.Бодичева |
|  | Формирование банка данных на выпускников 11(12) классов по выбранным предметам | февраль 2012г. | Л.В.Бодичева |
| 3.2. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию - репетиционного - в мае-июне | март-апрель 2012г. апрель-май 2012г. май-июнь 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева Л.А.Смольникова |
| 3.3. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева |
| 3.4. | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2012г. | Л.В.Пешкова |
| 3.5. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева |
| 3.6. | Подготовка отчетов: - оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов; - по итогам проведения ГИА и ЕГЭ в МОУ «СОШ №11» | июнь 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева |
| 4 | Организация подготовки участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 4.1. | Обучение педагогических работников-организаторов государственной (итоговой) аттестации. | ноябрь 2011г. - февраль 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева Л.А.Смольникова |
| 4.2. | Организация консультаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ. | октябрь 2011г. -май 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева Л.А.Смольникова |
| 4.3. | Организация дополнительных занятий с обучающимися, показавшими неудовлетворительные результаты по итогам репетиционных экзаменов. | март-май 2011г. | Учителя-предметники |
| 4.4. | Организация психолого-педагогического сопровождения государственной (итоговой) аттестации | В течение года | С.В.Кичина |
| 5. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 5.1. | Проведение родительских собраний, совещаний при директоре, совещаний методического совета школы, заседаний школьных методических объединений, педагогических советов, классных часов, линеек | октябрь 2011г. – май 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева Л.А.Смольникова Кл.руководители |
| 5.2. | Организация работы Интернет – сайта МОУ «СОШ №11» в части государственной (итоговой) аттестации |  | Л.В.Бодичева |
| 5.3. | Организация работы горячей линии |  |  |
| 6. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | В течение года | Л.В.Бодичева Учителя предметники Кл.руководители |
| 6.2. | Проведение мониторинга зачисления выпускников-2012 в ВУЗы и ССУЗы с учетом результатов ЕГЭ, ГИА. | Август 2012г. | Л.В.Пешкова Л.В.Бодичева Кл.руководители |